## zalecenia
L.p. | Nazwa podmiotu | Nazwa podmiotu | funkcja | ----
Kogo dotyczy | Raport_Zalecenie | Treść | Nazwa zagrożenia | Wartość poziomu ryzyka | Czy wartość akceptowalna? Tak/ Nie | Dowód z oceny ryzyka | Dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą) | Dowód ze środków bezpieczeństwa | Etap realizacji zalecenia (środków bezpieczeństwa) Lista | Procent realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa) Wartość od 0 do 100 | Data realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa)
ZI | PKBWK/05/2020_1 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej w terminie 3 miesięcy od opublikowania raportu dokonają weryfikacji zmodernizowanych urządzeń mechanicznych z sygnalizacją świetlną pod kątem wyposażenia w plan świetlny z umieszczonymi na nim elementami odwzorowującymi zastosowane na danym posterunku ruchu urządzenia srk. W szczególności wezmą pod uwagę przeniesienie na plan świetlny schematu układu torowego stacji, a także innych elementów, wchodzących w skład infrastruktury srk, tj.: powtarzaczy sygnalizatorów, blokady liniowej, przeciwwtórności liniowej i stacyjnej, urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów, oraz elementów zobrazowania innych urządzeń jak przejazdy kolejowo-drogowe, bocznice, itp. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmą działania w zakresie ich usunięcia.
ZI | PKBWK/05/2020_1
ZI | PKBWK/05/2020_1
ZI | PKBWK/05/2020_1
ZI | PKBWK/05/2020_1
ZI | PKBWK/05/2020_1
ZI | PKBWK/05/2020_1
ZI | PKBWK/05/2020_1
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_1
ZI | PKBWK/05/2020_2 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej w ramach prowadzonych i przyszłych modernizacji urządzeń mechanicznych z sygnalizacją świetlną uwzględnią wyposażenie posterunków nastawczych w plany świetlne zawierające odpowiednie elementy odwzorowania urządzeń srk na danym posterunku ruchu.
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_2
ZI | PKBWK/05/2020_3 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, w ramach prowadzonych kontroli wewnętrznych ujmą zagadnienia dotyczące opracowywanych regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót dla realizowanych zadań inwestycyjnych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_3
ZI | PKBWK/05/2020_4 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej rozszerzą zakres obowiązku plombowania przycisków dPo blokady liniowej automatycznej przekaźnikowej półsamoczynnej, niezależnie od działania licznika.
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI | PKBWK/05/2020_4
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5 | Certyfikowani przewoźnicy kolejowi oraz autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą działania polegające na wykonywaniu regularnej synchronizacji z czasem rzeczywistym (wraz z dokumentowaniem) wewnętrznych czasów systemowych w rejestratorach rozmów, systemach komputerowych i innych urządzeniach rejestrujących czas.
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
ZI + PK | PKBWK/05/2020_5
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6 | Zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. dokona zmiany postanowienia Instrukcji Ir-1 w § 28 „prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z jednoodstępową (półsamoczynną) blokadą liniową” dodając w ust. 19 zasady dotyczące obsługi bloku początkowego przez nastawniczego tylko na polecenie dyżurnego ruchu w czasie obowiązywania telefonicznego zapowiadania pociągów.
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_6
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7 | Zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. dokona zmiany postanowień Instrukcji Ir-1 w § 58 ust. 4 pkt 2) dodając na końcu punktu po słowach „tego sygnału”, zapis „wraz z podaniem numeru toru szlakowego, na który pociąg wyjeżdża”. Informację tę należy zapisać w rubryce 4 „Inne” rozkazu pisemnego „S”
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_7
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8 | Zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. dokona zmiany postanowień Instrukcji Ir-1 § 58 dotyczących przekazywania rozkazów pisemnych, za pomocą urządzeń łączności, uwzględniając kierownika pociągu nie posiadającego dostępu do kabiny maszynisty.
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PKP PLK S.A. | PKBWK/05/2020_8
PK |  | Certyfikowani przewoźnicy kolejowi w ramach pouczeń okresowych omówią obowiązki drużyny pociągowej w czasie jazdy pociągu, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku wyjazdu pociągu na szlak na podstawie sygnału zastępczego lub rozkazu pisemnego wraz z omówieniem zasad przyjmowania rozkazów pisemnych przekazywanych za pomocą urządzeń łączności.
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK

## PK ZI (hidden)
Nazwa podmiotu | L.p. | ---- | PK | ZI | ECM
ALZA CARGO sp. z o.o. | 2 | PK | PK
Arriva RP sp. z o.o. | 3 | PK | PK
B.R.S. sp. z o.o. | 4 | PK |  |  | ECM
Barter S.A. | 6 | PK | PK |  | ECM
Bartex Plus sp. z o.o. | 7 | PK | PK
Bartex sp. z o.o. | 8 | PK | PK
Budimex Kolejnictwo S.A. | 9 | PK | PK
Captrain Polska sp. z o.o. | 10 | PK |  |  | ECM
Cargo - Polska sp. z o.o. | 11 | PK | PK |  | ECM
Cargo Master sp. z o.o. | 12 | PK | PK
CARGO Przewozy Towarowe, Transport sp. z o.o., sp. k. | 13 | PK | PK
CARGOTOR sp. z o.o. | 14 | ZI | PK
CD Cargo Poland sp. z o.o. | 15 | PK | PK
Cedrob Cargo sp. z o.o. | 16 | PK |  | ZI
Cemet S.A. | 17 | PK | PK
Centrum Logistyczne w Łosośnej sp. z o.o. | 18 | PK | PK |  | ECM
CIECH Cargo sp. z o.o. | 19 | PK |  |  | ECM
CL Cargo Logistics sp. z o.o. | 20 | PK | PK
Colas Rail Polska sp. z o.o. | 21 | PK | PK |  | ECM
CTL Logistics sp. z o.o. | 22 | PK | PK
CTL Maczki-Bór S.A. | 23 | ZI | PK
CTL Północ sp. z o.o. | 24 | PK | PK
DB Cargo Polska S.A. | 26 | PK | PK |  | ECM
DB Cargo SPEDKOL sp. z o.o. | 27 | PK |  | ZI
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu | 28 | ZI | PK |  | ECM
Dolnośląskie Linie Autobusow sp. z o.o. | 29 | PK | PK |  | ECM
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" sp. z o.o. | 30 | PK | PK |  | ECM
ECCO Rail sp. z o.o. | 31 | PK |  | ZI
EURASIAN RAILWAY CARRIER sp. z o.o. | 32 | PK | PK
Euroterminal Sławków sp. z o.o. | 33 | ZI | PK |  | ECM
EUROTRANS sp. z o.o. | 34 | PK | PK
FDM-REW DAMIAN ŻUR | 36 | PK | PK
FREIGHTLINER PL sp. z o.o. | 38 | PK |  |  | ECM
Grupa Azoty "KOLTAR" sp. z o.o. | 39 | PK |  |  | ECM
GT Rail sp. z o.o. | 40 | PK |  | ZI
HSL Polska sp. z o. o. | 41 | PK | PK
Infra Silesia S.A. | 42 | ZI |  |  | ECM
Inter Cargo sp. z o.o. | 43 | PK |  |  | ECM
IRT sp. z o.o. | 44 | PK | PK |  | ECM
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. | 46 | ZI | PK |  | ECM
JSW LOGISTICS sp. z o.o. | 47 | PK |  |  | ECM
Kancelaria Adwokacka Krzysztof Gołąb, dt. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | 48 | PK | PK
Karpiel sp. z o.o. | 49 | PK | PK
Kolej Bałtycka S.A. | 50 | PK |  | ZI
Koleje Dolnośląskie S.A. | 51 | PK | PK
Koleje Małopolskie sp. z o.o. | 52 | PK | PK
Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. | 53 | PK |  | ZI
Koleje Śląskie sp. z o.o. | 54 | PK |  |  | ECM
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. | 55 | PK |  |  | ECM
Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. | 58 | ZI | PK |  | ECM
Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe sp. z o.o. | 59 | PK | PK
LAUDE SMART INTERMODAL S.A. | 61 | PK |  |  | ECM
Logistics & Transport Company sp. z o.o. | 62 | PK | PK |  | ECM
Lotos Kolej sp. z o.o. | 63 | PK | PK
LTE Polska sp. z o.o. | 64 | PK | PK
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. | 65 | PK | PK
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. | 66 | PK | PK
MAJKOLTRANS sp. z o.o. | 68 | PK | PK
MEGA-MET POLSKA sp. z o.o. sp.k. | 69 | PK |  |  | ECM
METRANS (Polonia) sp. z o.o. | 70 | PK | PK |  | ECM
MORIS sp. z o.o. | 71 | PK |  | ZI
NKN Usługi Kolejowe sp. z o.o. | 72 | PK |  |  | ECM
OLAVION sp. z o.o. | 73 | PK |  |  | ECM
Omniloko sp. z o.o. | 74 | PK |  |  | ECM
ORION RAIL LOGISTICS sp. z o.o. sp. k. | 75 | PK | PK
ORLEN KolTrans S.A. | 76 | PK | PK
OST-WEST LOGISTIC POLAND sp. z o.o. | 77 | PK | PK
Parowozownia Wolsztyn | 79 | PK | PK
PCC Intermodal S.A. | 80 | PK | PK |  | ECM
PKP CARGO S.A. | 81 | PK | PK
PKP Cargo Service sp. z o.o. | 82 | PK | PK |  | ECM
PKP ENERGETYKA S.A. | 83 | PK | PK
PKP Intercity S.A. | 84 | PK | PK
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. | 85 | ZI + PK | PK |  | ECM
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 86 | ZI | PK
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 87 | ZI + PK | PK
PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. | 88 | ZI | PK
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. | 89 | PK |  |  | ECM
POLREGIO sp. z o.o. | 90 | PK | PK
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | 91 | ZI+PK | PK
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. | 92 | PK | PK
POZ BRUK sp. z o.o. sp.j. | 94 | PK | PK
Protor sp. z o.o. sp. k. | 95 | PK | PK
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego ,,TRANSKOL" sp. z o.o. | 96 | PK |  |  | ECM
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. | 98 | PK | PK
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "DEPOL" sp. z o.o. | 99 | PK | PK
Przedsiębiorstwo Robót Torowych "TORREMS" sp. z o.o. | 100 | PK | PK |  | ECM
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. | 101 | PK |  |  | ECM
Rail Cargo Carrier - Poland Sp. z o.o. | 103 | PK | PK
Rail Polska sp. z o.o. | 104 | PK | PK |  | ECM
Rail STM sp. z o.o. | 105 | PK | PK |  | ECM
Railpolonia sp. z o.o. | 106 | PK |  |  | ECM
Railtrans Logistics sp. z o.o. | 107 | PK | PK |  | ECM
RAILTRANS POLAND sp. z o.o. sp.k. | 108 | PK | PK
SILVA LS sp. z o.o. | 111 | PK | PK | ZI | ECM
SKPL Cargo sp. z o.o. | 113 | PK |  | ZI | ECM
STALSERWIS BATORY sp. z o.o. | 114 | PK | PK | ZI
Stanisław Głowacz F.H.U. JMS | 115 | PK |  | ZI
STK S.A. | 116 | PK | PK |  | ECM
Swietelsky Rail Polska sp. z o.o. | 118 | PK | PK
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. | 119 | PK
T&C sp. z o.o. | 120 | PK | PK |  | ECM
TABOR RAIL sp. z o.o. | 121 | PK | PK
TKol sp. z o.o. | 122 | PK | PK |  | ECM
TKP Silesia sp. z o.o. sp.k. | 123 | PK | PK |  | ECM
Torpol S.A. | 124 | PK | PK |  | ECM
Track Tec Logistics sp. z o.o. | 126 | PK | PK
Track Tec Rail sp. z o.o. | 127 | PK | PK
Trainspeed sp. z o.o. | 128 | PK | PK |  | ECM
Trakcja S.A. | 129 | PK | PK
Transchem sp. z o.o. | 131 | PK | PK |  | ECM
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. | 132 | ZI+PK | PK
WISKOL sp z o.o. sp. k. | 133 | PK | PK
Zakład Inżynierii Kolejowej sp. z o.o. | 134 | PK | PK |  | ECM
Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o. | 135 | PK | PK
ZUE S.A. | 137 | PK | PK
Żwirownia Dolata Beton Dolata Agnieszka Dolata bocznica kolejowa „Kopalnia granitu gniewków” | 139 | PK |  |  | ECM
PK
PK
PK
PK
PK
ECM
PK
ECM
ECM
ECM
PK
PK
|  |  | PK |  | ECM
PK
PK
PK
PK
|  |  | PK |  | ECM
|  |  | PK |  | ECM
ECM
ECM
PK
|  |  | PK |  | ECM
ECM
|  |  | PK |  | ECM
ECM
ECM
ECM
PK
PK
Note on A79: Marek Smoczyński: Powstała spółka PKP CARGO INTERNATIONAL Main image 2 października Advanced World Transport (AWT) – czeska spółka z Grupy PKP CARGO – zmieniła nazwę na PKP CARGO INTERNATIONAL. Rebranding AWT, w tym zwłaszcza nowa nazwa oraz logotyp i barwy korporacyjne, mają silniej utożsamiać związki spółki z Grupą PKP CARGO i lepiej odzwierciedlać jej działalność na rynkach międzynarodowych.

## Arkusz1 (hidden)
zrealizowano | TAK
w trakcie realizacji | NIE
podjęto działania alternatywne
nie dotyczy