## zalecenia
L.p. | Nazwa podmiotu | Nazwa podmiotu | Funkcja | ---
Kogo dotyczy | Raport_Zalecenie | Treść | Nazwa zagrożenia | Wartość poziomu ryzyka | Czy wartość akceptowalna? Tak/ Nie | Dowód z oceny ryzyka | Dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą) | Dowód ze środków bezpieczeństwa | Etap realizacji zalecenia (środków bezpieczeństwa) Lista | Procent realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa) Wartość od 0 do 100 | Data realizacji etapu zalecenia (środków bezpieczeństwa)
ZI+WKD+PKM | PKBWK/09/2020_1 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, WKD oraz PKM wyegzekwują udział wykonawców i podwykonawców robót i innych zainteresowanych podmiotów w komisjach regulaminowych opracowujących regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót jak również w naradach koordynacyjnych związanych z procesem budowy.
ZI+WKD+PKM | PKBWK/09/2020_2 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, WKD oraz PKM zobowiążą wykonawców i podwykonawców robót do podawania szczegółowych informacji określających zakres wykonywanych robót (faza, etap, itp.) wraz ze wskazaniem ich lokalizacji w przekazywanym do zarządcy infrastruktury sprawozdaniu zamknięć torowych.
ZI+WKD+PKM | PKBWK/09/2020_3 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej WKD oraz PKM wdrożą skuteczne mechanizmy nadzoru w zakresie bezwzględnego przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z regulacji wewnętrznych dotyczących wydawania zawiadomień o zarządzeniu zamknięcia toru/torów skierowanych do wszystkich zainteresowanych podmiotów. W przypadku braku takich regulacji ww. zarządcy podejmą działania w celu ich opracowania. W przypadku zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A. zalecenie dotyczy przestrzegania obowiązków określonych w Instrukcji Ir-19.
ZI+WKD+PKM | PKBWK/09/2020_4 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, WKD oraz PKM wyegzekwują dokonywanie szczegółowych zapisów dotyczących robót (kilometry prac, faza, etap, itp.) w dokumentacji dotyczącej diagnostyki infrastruktury kolejowej przed rozpoczęciem robót torowych. W przypadku zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A będzie to Dziennik oględzin rozjazdów (D-831).
PK+WKD | PKBWK/09/2020_5 | Certyfikowani przewoźnicy kolejowi w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) podejmą działania mające na celu poprawę skuteczności monitorowania odpowiednich procedur sprawdzających kompetencje pracowników w celu uniemożliwienia wyznaczania pracowników do wykonywania czynności bez właściwych kwalifikacji oraz wyegzekwują prawidłową ich realizację. WKD zrealizuje powyższe zalecenie w oparciu o inne niż system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) procedury i przepisy wewnętrzne.
TKol Sp. z o.o. + PKP Energetyka S.A. + PKP PLK S.A. | PKBWK/09/2020_6 | Przewoźnicy: TKol Sp. z o.o. i PKP Energetyka S.A. oraz zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. podejmą działania w celu wyeliminowania innych nieprawidłowości niemających związku z przyczynami poważnego wypadku, a ujawnionymi w trakcie badania przyczyn powstania poważnego wypadku.
PKP Energetyka S.A. | PKBWK/09/2020_7 | PKP Energetyka S.A. – właściciel pojazdu kolejowego SM42-9288 wdroży rekomendację PKBWK nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z 22 listopada 2011 r. skierowaną do przewoźników kolejowych o obowiązku zainstalowania urządzeń rejestrujących – kamer cyfrowych lub wideo rejestratorów w pojazdach kolejowych nowo budowanych i będących w eksploatacji w taki sposób, aby rejestracja obrazu i dźwięku była zachowana w sposób ciągły na całej trasie biegu pociągu.
PKP Energetyka S.A. | PKBWK/09/2020_8 | PKP Energetyka S.A. – właściciel wagonu techniczno-gospodarczego typ 3Z; rok budowy 1949, nr fabryczny - 0689, posiadający identyfikator pojazdu kolejowego nr EVN PL-PKPE 9951 9530 165-1, przeprowadzi przegląd odpowiedniego poziomu i wystawi nowe świadectwo sprawności technicznej po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań.
PKP Energetyka S.A. | PKBWK/09/2020_9 | PKP Energetyka S.A. – właściciel pojazdu trakcyjnego SM42-9288 podejmie działania w zakresie wykorzystania w rejestratorach PIAP, wszystkich dostępnych sygnałów wraz z rejestracją sygnału akustycznego „Baczność".
ZI+PK+WKD+PKM | PKBWK/09/2020_10 | Autoryzowani zarządcy infrastruktury, certyfikowani przewoźnicy kolejowi, WKD oraz PKM omówią poważny wypadek na pouczeniach okresowych i szkoleniach z zakresu BHP oraz wyegzekwują to na swoich podwykonawcach robót.

## PK ZI (hidden)
Nazwa podmiotu | L.p. | ---
ALZA CARGO sp. z o.o. | 1 | PK
Arriva RP sp. z o.o. | 2 | PK
B.R.S. sp. z o.o. | 3 | PK+ ECM
Barter S.A. | 4 | PK
Bartex Plus sp. z o.o. | 5 | PK
Bartex sp. z o.o. | 6 | PK
Budimex Kolejnictwo S.A. | 7 | PK + Dps+ECM
Captrain Polska sp. z o.o. | 8 | PK
Cargo - Polska sp. z o.o. | 9 | PK
Cargo Master sp. z o.o. | 10 | PK
CARGO Przewozy Towarowe, Transport sp. z o.o., sp. k. | 11 | PK
CARGOTOR sp. z o.o. | 12 | ZI
CD Cargo Poland sp. z o.o. | 13 | PK
Cedrob Cargo sp. z o.o. | 14 | PK
Cemet S.A. | 15 | PK+ECM
Centrum Logistyczne w Łosośnej sp. z o.o. | 16 | PK
CIECH Cargo sp. z o.o. | 17 | PK+ECM
CL Cargo Logistics sp. z o.o. | 18 | PK
CLIP INTERMODAL sp. z o.o. | 19 | PK
Colas Rail Polska sp. z o.o. | 20 | PK
CTL Logistics sp. z o.o. | 21 | PK+ECM
CTL Maczki-Bór S.A. | 22 | ZI
CTL Północ sp. z o.o. | 23 | PK+ECM
DB Cargo Polska S.A. | 24 | PK + Dps+ECM
DB Cargo SPEDKOL sp. z o.o. | 25 | PK + Dps+ECM
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu | 26 | ZI
Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. | 27 | PK
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" sp. z o.o. | 28 | PK + Dps
ECCO Rail sp. z o.o. | 29 | PK+ECM
EURASIAN RAILWAY CARRIER sp. z o.o. | 30 | PK
Euroterminal Sławków sp. z o.o. | 31 | ZI
EUROTRANS sp. z o.o. | 32 | PK
FDM-REW DAMIAN ŻUR | 33 | PK
FREIGHTLINER PL sp. z o.o. | 34 | PK
Grupa Azoty "KOLTAR" sp. z o.o. | 35 | PK + Dps+ECM
GT Rail sp. z o.o. | 36 | PK
HSL Polska sp. z o. o. | 37 | PK
IGL sp. z o.o. sp. k. | 38 | ZI + Dps
Infra Silesia S.A. | 39 | ZI
Inter Cargo sp. z o.o. | 40 | PK
IRT sp. z o.o. | 41 | PK
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. | 42 | ZI + Dps
JSW LOGISTICS sp. z o.o. | 43 | PK+ECM
Karpiel sp. z o.o. | 44 | PK
Kolej Bałtycka S.A. | 45 | PK+ECM
Koleje Dolnośląskie S.A. | 46 | PK
Koleje Małopolskie sp. z o.o. | 47 | PK
Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. | 48 | PK
Koleje Śląskie sp. z o.o. | 49 | PK
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. | 50 | PK
Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" - Linie Kolejowe sp. z o.o. | 51 | ZI
Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. | 52 | ECM+ECM
KUK - Kompleksowe Usługi Kolejowe sp. z o.o. | 53 | PK
LAUDE SMART INTERMODAL S.A. | 54 | PK+ECM
Logistics & Transport Company sp. z o.o. | 55 | PK
Lotos Kolej sp. z o.o. | 56 | PK+ECM
LTE Polska sp. z o.o. | 57 | PK
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. | 58 | PK
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. | 59 | PK
MAJKOLTRANS sp. z o.o. | 60 | PK
Mega-Met Polska sp. z o.o. s.k. | 61 | ECM+PK
METRANS (Polonia) sp. z o.o. | 62 | PK
Mobil Lok Servis sp. z o.o. | 63 | PK
MORIS sp. z o.o. | 64 | PK
NEWAG S.A. | 65 | PK
NKN Usługi Kolejowe sp. z o.o. | 66 | PK
OLAVION sp. z o.o. | 67 | PK
Omniloko sp. z o.o. | 68 | PK
ORION RAIL LOGISTICS sp. z o.o. sp. k. | 69 | PK
ORLEN KolTrans S.A. | 70 | PK
OST-WEST LOGISTIC POLAND sp. z o.o. | 71 | PK+ECM
Parowozownia Wolsztyn | 72 | PK
PCC Intermodal S.A. | 73 | PK
PKP CARGO S.A. | 74 | ECM+PK
PKP Cargo Service sp. z o.o. | 75 | PK+ECM
PKP ENERGETYKA S.A. | 76 | PK + Dps+ECM
PKP Intercity S.A. | 77 | PK
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. | 78 | ZI + PK+ECM
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 79 | ZI+ECM
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. | 80 | ZI + PK
PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. | 81 | ZI + Dps
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. | 82 | PK+ECM
POLREGIO sp. z o.o. | 83 | PK
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | 84 | PKM
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. | 85 | PK+ECM
POZ BRUK sp. z o.o. sp.j. | 86 | ECM+PK
Protor sp. z o.o. sp. k. | 87 | PK+ECM
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego ,,TRANSKOL" sp. z o.o. | 88 | PK + Dps+ECM
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. | 89 | PK + Dps+ECM
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "DEPOL" sp. z o.o. | 90 | PK
Przedsiębiorstwo Robót Torowych "TORREMS" sp. z o.o. | 91 | PK + Dps
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. | 92 | PK+ECM
Rail Cargo Carrier - Poland Sp. z o.o. | 93 | PK
Rail Polska sp. z o.o. | 94 | PK + Dps+ECM
Rail STM sp. z o.o. | 95 | PK
Railpolonia sp. z o.o. | 96 | PK+ECM
Railtrans Logistics sp. z o.o. | 97 | PK
RAILTRANS POLAND sp. z o.o. sp.k. | 98
RUG POLSKA sp. z o.o. | 99 | PK
SILVA LS sp. z o.o. | 100 | PK
SKPL Cargo sp. z o.o. | 101 | PK
STALSERWIS BATORY sp. z o.o. | 102 | PK
Stanisław Głowacz F.H.U. JMS | 103 | PK
STK S.A. | 104 | PK
Swietelsky Rail Polska sp. z o.o. | 105 | PK
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. | 106 | PK
T&C sp. z o.o. | 107 | ECM
TABOR RAIL sp. z o.o. | 108 | PK + Dps
TKol sp. z o.o. | 109 | PK
TKP Silesia sp. z o.o. sp.k. | 110 | PK
Torpol S.A. | 111 | PK + Dps+ECM
Track Tec Logistics sp. z o.o. | 112 | PK + Dps
Track Tec Rail sp. z o.o. | 113 | PK
Trainspeed sp. z o.o. | 114 | PK
Trakcja S.A. | 115 | PK + Dps+ECM
Transchem sp. z o.o. | 116 | PK+ECM
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. | 117 | WKD
WISKOL sp z o.o. sp. k. | 118 | PK
Zakład Inżynierii Kolejowej sp. z o.o. | 119 | PK+ECM
Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o. | 120 | PK+ECM
ZUE S.A. | 121 | PK
Żwirownia Dolata Beton Dolata Agnieszka Dolata bocznica kolejowa „Kopalnia granitu gniewków” | 122 | PK + Dps

## Arkusz1 (hidden)
zrealizowano | TAK
w trakcie realizacji | NIE
podjęto działania alternatywne
nie dotyczy