## Arkusz1
L.p. | Temat | Posiedzenie | Status | ETCS/GSM-R | Zgłaszający | Opis | Wykonane działania | Planowane działania
1. | Testy ESC - specyfikacje | I, II, III, V, VI | W trakcie | ETCS | UTK | Prace GU ERTMS nad specyfikacjami testów ESC dla instalacji istniejących i przyszłych | I: przedstawiono pierwszą wesję specyfikacji testów ESC, dyskusja; II: przedstawiono drugą wersję specyfikacji testów ESC, dyskusja, prace grupy nad testami ESC, w zakresie przekazania materiału do Agencji Kolejowej UE uznaje się za zakończone, a materiał zaopiniowany; III: wskazano, że specyfikacje testów wymagają dopracowania, PKP PLK przedstawiłą zarys instrukcji dot. przeprowadzania testów ESC; V: PKP PLK S.A., z pomocą dostawców ETCS (zgodnie z pkt 6.1.2.4 TSI CCS) powinny kontynuować pracę nad dalszą analizą opracowanych i opublikowanych testów kompatybilności ESC, dążąc do wyeliminowania sprawdzeń funkcjonalnych systemu i pozostawienie jedynie sprawdzeń w zakresie kompatybilności; VI: kwestia przeprowadzania testów ESC wymaga dalszego dopracowywania, gdyż z każdym kolejnym uruchomieniem systemu ETCS na kolejnych liniach przy co raz większej liczbie taboru testy te będą niewydolne. Szczególnie ważnym aspektem wydaje się skrócenie prac administracyjnych/formalności przy testach ESC gdyż same badania w torze dla jednego typu ESC zajmują 2-3 dni a cała procedura wliczając kwestie biurokratyczne – 2 miesiące | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
2. | Testy ESC - realizacja | III, V, VI | W trakcie | ETCS | UTK | Wnioski i spostrzeżenia w zakresie realizacji testów ESC | III: wymagalność testów ESC od 1 czerwca lub 1 lipca 2021; V: po pierwszych doświadczeniach z przeprowadzonych testów ESC, w ramach prac Grupy, opracowaniu powinny podlegać wspólne kryteria walidacji testów, w przypadkach niejednoznacznych wyników testów, wymagalność testów od 1 lipca 2022; VI: zmiana terminu wymagalności testów ESC z 1 lipca 2022 r. na 10 grudnia 2022 r.; VII: Przedstawiciele PKP Intercity wskazali, że nie mają pojazdów doposażonych, tylko nowe z ETCS i testy zostały zlecone producentom pojazdów. Na dzień posiedzenia zakończone były testy dla jednego typu. Ponadto zaobserwowano problem eksploatacyjny na E30, gdzie dochodzi do zaników sygnału radiowego. Przedstawiciele Polregio również podnieśli problemy z wykonaniem testów ESC z uwagi na problemy radiowe.Spółka proceduje temat wymiany modemów na pojazdach ale na pewno nie będzie w stanie dotrzymać terminu 10 grudnia 2022 r. Przedstawiciele Kolei Dolnośląskich wskazali, że pojazdy typu 45WE nie przechodzą testów ESC bo na liniach, na których są eksploatowane jeździły przed terminem określonym w TSI (7.4a TSI CCS). Dla pojazdów typu 48WEc zostały już przetestowane, a na przeprowadzenie testów na pojazdy typu 38WEh podpisano umowę z koordynatorem testów. Przedstawiciele Lotos Kolej wskazali, że testy dla lokomotywy Vectrona trwają już 5 miesięcy. Dla dwóch typów wciąż trwają rozmowy z producentami, pozostałe już przeszły testy lub mają zakończyć się w najbliższym czasie. Na pewno nie wszystkie pojazdy uda się przetestować do 10 grudnia br. Przedstawiciele CargoUnit wskazali, że do przeprowadzenia ma 5 testów, z czego 3 dla jednego typu w różnych wariantach. Przedstawiciel wskazał, że nie uda się dotrzymać terminu do 10 grudnia br. Koleje Mazowieckie dysponują jednym typem pojazdów, na których testy ESC są w trakcie realizacji. | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
3. | Testy RSC - specyfikacje | II | W trakcie | GSM-R | UTK | Prace GU ERTMS nad specyfikacjami testów RSC dla instalacji istniejących i przyszłych | II: przedstawiono pierwszą wersję specyfikacji testów, dyskusja, prace grupy nad testami RSC, w zakresie przekazania materiału do Agencji Kolejowej UE uznaje się za zakończone, a materiał zaopiniowany | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
4. | Wdrożenie na polskiej infrastrukturze kolejowej systemu ETCS według wzorca 3 | I | Zamknięty | ETCS | - | - | - | n/d
5. | Proces oddawania do eksploatacji komercyjnych linii kolejowych wyposażonych w ERTMS | III | W trakcie | ETCS i GSM-R | PKP PLK S.A. | Procedura oddawania do eksploatacji kolejnych instalacji ETCS i GSM-R, w tym określenie ram czasowych, warunków i kwestii organizacyjnych realizacji testów ESC i RSC. | III: PLK zadeklarowała wpis do Regulaminu Sieci odnoszący się do obowiązku informowania z półrocznym wyprzedzeniem o eksploatacji komercyjnej systemu ETCS na danej linii; IV: każde rozpoczęcie eksploatacji pojazdów wyposażonych w ETCS na linii wyposażonej w ETCS jest zmianą wymagającą przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z rozporządzeniem 402/2013, do przewoźników eksploatujących ETCS na linii nr 9 zostanie wystosowane wezwanie o przedstawienie dokumentacji z procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z rozporządzeniem 402/2013; | Należy odpytać PKP PLK pod kątem terminu wprowdzenia zapisu do Regulaminu Sieci o informowaniu przewoźników o zamiarze wprowadzenia do eksplaoatacji systemu ETCS na danej linii (pół roku eksploatacji obserwowanej) Do uwzględnienia na najbliższym posiedzeniu GU.
6. | Proces zarządzania ryzykiem związanym z uruchomieniem urządzeń pokładowych ETCS na pojazdach kolejowych przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem 402/2013 | IV | Zamknięty | ETCS | UTK | każde rozpoczęcie eksploatacji pojazdów wyposażonych w ETCS na linii wyposażonej w ETCS jest zmianą wymagającą przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z rozporządzeniem 402/2013, do przewoźników eksploatujących ETCS na linii nr 9 zostanie wystosowane wezwanie o przedstawienie dokumentacji z procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z rozporządzeniem 402/2013; | Poinformowano uczestników o konieczności przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem | n/d
7. | Wyposażanie w filtry radiotelefonów montowanych na pojazdach kolejowych | IV, VI | Zamknięty | GSM-R | UTK | TSI CCS 2016 nakłada obowiązek stosowania wymagań określonych w ETSI TS 102933. Oznacza to, że wszystkie nowe i odnowione odbiorniki GSM-R powinny zostać wyposażone w filtry lub modemy eliminujące problem interferencji (obecnie wszystkie pojazdy są oceniane pod względem wyposażania w nowe modemy/filtry na etapie weryfikacji WE przez jednostki notyfikowane). W związku z powyższym problem interferencji dotyczy przede wszystkim pojazdów, które są wyposażone w radiotelefony GSM-R zgodne z wcześniejszymi wersjami TSI CCS. Należy przy tym podkreślić, że przewoźnicy kolejowi, którzy posiadają pojazdy wyposażone w odbiorniki GSM-R zgodne ze wcześniejszymi wersjami TSI CCS do tej pory nie podjęli żadnych działań, które miałyby na celu eliminację niepożądanych zjawisk. | IV: Zalecono przewoźnikom montaż filtrów lub wymianę modemów EDOR, wprowadzony wymóg w testach RSC przez PLK; VI: PKP Intercity poinformuje Prezesa UTK o wynikach uzgodnień z producentem pojazdu dotyczących modernizacji pojazdów ED250 Pendolino o urządzenia łączności zapewaniające mitygację problematyki zakłóceń w odbiorze sygnału z sieci GSM-R. | n/d
8. | Zatrzymania dwóch różnych pojazdów podczas wjazdu do stacji Modlin związane z zerwaniem połączenia z RBC | IV | Zamknięty | ETCS | Koleje Mazowieckie | Zatrzymania dwóch różnych pojazdów podczas wjazdu do stacji Modlin związane z zerwaniem połączenia z RBC - problem wystąpił w trakcie obsługi kilku pociągów. | Producent pojazdów wgrał wymagane poprawki do oprogramowania urządzeń pokładowych | n/d
9. | Nieprawidłowości związane z przesyłaniem danych dotyczących odometrii do RBC. Przekroczenie maksymalnego błędu odometrii. Przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej wartości błędu odometrii powoduje brak zezwolenia na jazdę | IV | Zamknięty | ETCS | Koleje Mazowieckie, PKP Intercity | Nieprawidłowości związane z przesyłaniem danych dotyczących odometrii do RBC. Przekroczenie maksymalnego błędu odometrii. Przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej wartości błędu odometrii powoduje brak zezwolenia na jazdę. | Producent pojazdów wgrał wymagane poprawki do oprogramowania urządzeń pokładowych | n/d
10. | Brak ciągłości przekazania sygnałów na DMI podczas jazdy torem nr 1 na odcinku Warszawa Praga – Legionowo. Komputer pokładowy zezwala jechać 160 km/h, a moduł planowania drogi wskazuje dwa odstępy wolne i koniec zezwolenia na jazdę | IV | W trakcie | ETCS | Koleje Mazowieckie | Brak ciągłości przekazania sygnałów na DMI podczas jazdy torem nr 1 na odcinku Warszawa Praga – Legionowo. Komputer pokładowy zezwala jechać 160 km/h, a moduł planowania drogi wskazuje dwa odstępy wolne i koniec zezwolenia na jazdę. | „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. powinny zgłosić do PKP PLK S.A. powyższy problem. Następnie przewoźnik i zarządca powinny ustalić źródło problemu, oraz podjąć decyzję, który z podmiotów będzie odpowiedzialny za podjęcie działań mających rozwiązanie problemu (tj. wyznaczyć podmiot zarządzający danym zagadnieniem). Temat będzie nadzorowany przez Prezesa UTK. | Ująć w planach na kolejne GU ERTMS.
11. | Zawieszanie się jednego z modemów GSM-R zainstalowanych na pojeździe serii ED250. | IV | Zamknięty | GSM-R | PKP Intercity | Zawieszanie się jednego z modemów GSM-R zainstalowanych na pojeździe serii ED250. Doraźnie problem rozwiązywany jest poprzez wykonanie resetu EVC | Wymiana kart SIM na pojazdach w Grudniu 2020, problem rozwiązany | n/d
12. | Brak zezwolenia na jazdę (MA) przy sygnale zezwalającym na semaforze obsługiwanym | IV | W trakcie | ETCS | Koleje Mazowieckie | Brak zezwolenia na jazdę (MA) przy sygnale zezwalającym na semaforze obsługiwanym. | Może to być powiązane z błędem odometrii. Taki przypadek został już zidentyfikowany i została wgrana poprawka w oprogramowaniu. Temat będzie nadzorowany przez Prezesa UTK. | Ująć w planach na kolejne GU ERTMS.
13. | Ograniczenie prędkości podczas wjazdu w peron zakończony semaforem z sygnałem S1 „Stój". | IV | W trakcie | ETCS | Koleje Mazowieckie | W przypadku zatrzymania pociągu na stacji, gdy krawędzi peronowej znajduje się semafor (obsługiwany) wyświetlający sygnał S1 „Stój", system pozwala jedynie na bardzo powolny wjazd pociągu. Na początku peronu maksymalna prędkość kształtuje się w granicach 40 km/h i stale musi być ograniczana do tzw. „prędkości uwolnionej” tj. prędkości 20 km/h. Skutkuje to tym, że przez około 150 metrów skład pociągu bardzo wolno wjeżdża w peron, aż do momentu jego zatrzymania. | Temat procedowany wewnętrznie przez UTK. Rozwiązaniem może być podniesienie prędkości uwolnienia do 40 km/h. | Analiza parametru Zmiennych Narodowych NVSRBKTRG=1 pod kątem potrzeby jego zmiany. Ująć w planach na kolejne GU ERTMS.
14. | Zwolnienie biegu pojazdu w związku z niepodaniem w odpowiednim czasie semafora wjazdowego do WPT przed tranzycją do poziomu STM. | IV | Zamknięty | ETCS | Koleje Mazowieckie | Po otrzymaniu zapowiedzi tranzycji z Level 2 do SHP w czasie dojazdu do semafora wjazdowego WPT wskazującego sygnał S1 "Stój" (koniec odcinka nadzoru ETCS), system prawidłowo zwalnia bieg pociągu, ale po podaniu na semaforze wjazdowym do WPT sygnału zezwalającego, w dalszym ciągu hamuje pociąg do prędkości „uwolnienia" (20 km/h) do momentu dokonania tranzycji do poziomu SHP. PKP PLK S.A. wskazała, iż przedstawiona sytuacja związana jest z przyjętym rozwiązaniem projektowym. | PLK, w miarę możliwości ruchowych, wcześniej podanie sygnał zezwalający na semaforze | n/d
15. | Problem wyhamowania pojazdu podczas przełączania między kolejnymi RBC w podczas jazdy pod ETCS na linii nr 9 | IV | Zamknięty | ETCS | PKP Intercity | W sytuacji przesyłania do pojazdu pakietu 131 i pakietu 42 pojazd otrzymuje je w tym samym czasie. W tym momencie następuje zerwanie połączenia z RBC w wyniku czego, po przekroczeniu maksymalnego czasu dopuszczalnej przerwy w łączności między ETCS pojazdu a RBC (T_NVCONTACT [20s]) następuje wdrożenie hamowania służbowego. Problem w szczególności występuje w urządzeniach pokładowych w wersji 3.4.0, zwanej Baseline 3 MR1. Tylko w tych urządzeniach obserwuje się zachowanie odbiegające od oczekiwanego. Zdaniem uczestników spotkania problem wynika z różnej interpretacji zapisów specyfikacji. Wspomniano również, iż do systemu ERTMS zaimplementowano na lk9 poprawkę rekomendowaną przez ERA - Change Request 933 (CR 933). Zdaniem PLK-i istota problemu tkwi w zaprogramowaniu algorytmu analizy i odpowiedzi urządzeń pokładowych na odbiór pakietów 131 i 42. | Producent pojazdów wgrał wymagane poprawki do oprogramowania urządzeń pokładowych | n/d
16. | Zakłócenia i niski poziomu sygnału GSM-R na linii kolejowej nr 9 i 202 na odcinku Gdynia – Rumia | V, VI | Zamknięty | GSM-R | PKP Intercity | Zakłócenia wynikają z oddziaływania sygnału sieci publicznych na sygnał sieci GSM-R jest spowodowane występowaniem zjawiska interferencji międzykanałowej lub zjawiska tłumienia sygnału sieci GSM-R przez obiekt radiokomunikacyjny emitujący mocniejszy sygnał. W szczególności zaobserwowano występowanie obydwu zjawisk na obszarach z blisko zlokalizowanymi względem siebie obiektami radiokomunikacyjnymi BTS | V: Ustalono, że problem leży w braku filtracji zakłóceń, pojazdy, które mają regularny problem ze zrywaniem połączenia muszą zostać doposażone w filtry lub konieczna wymiana modemów EDOR; VI: P4 sp. z o.o. nie wyraziła woli wyłączenia lub zmiany konfiguracji stacji GSM do parametrów pracy, które zapewniłyby zanik szkodliwego zjawiska interferencji wpływających na prawidłowy odbiór sygnału przez pojazdy poruszające się pod nadzorem systemu ETCS poziom 2. W ocenie PKP PLK problematyka dotyczy tylko pojazdów ED250 Pendolino. Modernizacja pokładowych systemów łączności ETCS w tych pojazdach powinna wyeliminować zjawisko zaburzeń w prawidłowym odbiorze sygnału przez modemy EDOR. Na obszarze z natężeniem sygnału powodującym zakłócenia w odbiorze sygnału GSM-R przez urządzenia pokładowe ETCS planowane jest polepszenie jakości sygnału w drodze uzupełnienia sieci stacji GSM-R w trwającym zadaniu inwestycyjnym budowy systemu GSMR. | n/d
17. | Nadmiernie restrykcyjne krzywe hamowania | V, VII | W trakcie | ETCS | ? | Ustalono, że problem występował nieregularnie na E30 na pilocie, na LWO brak takiego zjawiska, na LK9 regularnie, zawsze w tych samych miejscach 400-600 metrów przed miejscem ograniczenia prędkości należy tę prędkość już osiągnąć. Przeprowadzono spotkanie z Alstom, IK i PLK oraz z SBB, SBB potwierdziło przypuszczenia, że jeżeli problem występuje w zasadzie wyłącznie na E65 a na E30 zdarza się incydentalnie to na E30 wynika to z błędu odometrii a na E65 problem leży w infrastrukturze. | V: W toku debaty uczestnicy podzielili się na 2 grupy podtrzymując swoje stanowiska – jedna z grup wskazywała, że problem leży zarówno w urządzeniach pokładowych jak i przytorowych (choćby wskazywana przez przedstawiciela PKP Intercity różnica między rzeczywistym zakończeniem krzywej a określeniem miejsca obowiązywania zmniejszonej prędkości na ekranie planowania (obszar D ekranu DMI), druga zaś, że problem leży w specyfikacjach wymienionych w TSI dla baseline 2 (w oparciu o który został zaprojektowany dotychczas stosowany system ETCS w Polsce) oraz urządzeniach pokładowych. Uczestnicy zgodzili się jedynie ze stwierdzeniem, że problem musiał być zauważalny również w innych krajach gdzie eksploatowany był system ETCS wykonany wg baseline 2, ponieważ tematyka krzywych hamowania była przedmiotem prac przed opracowaniem baseline 3. Ponadto przewoźnicy (wsparci przez producentów pojazdów) przedstawili swoje stanowiska w przedmiocie utrzymania urządzeń odometrii. Każdy z przewoźników podkreślił, że rozkalibrowywanie się odometrów ponad normę jest zjawiskiem incydentalnym, a same urządzenia są na bieżąco utrzymywane. Ponadto przewoźnicy poinformowali, że maszyniści są regularnie szkoleni i pouczani w zakresie jazd pod nadzorem systemu ETCS; VII: UTK poinformował o wynikach rozmów z przewoźnikami zagranicznymi: Deutsche Bahn (m.in. konieczność realizacji krzywej w oparciu o poziom SIL4, informacja o wprowadzonych poprawkach do algorytmów krzywych hamowania w BL4) oraz Schweizerische Bundesbahnen (w przypadku gdy dla jednego typu pojazdu przedziały hamowania są różne na obu liniach, zgodnych z jednym wzorcem – konieczność weryfikacji założeń projektowych na obu liniach oraz lokalizacji balis „zerujących” odometrię) | Spotkanie robocze z Alstom i PLK, porównanie odległości pomiędzy zlinkowanymi balisami, porównanie założeń projektowych. Ująć w planach na kolejne GU ERTMS.
18. | Migracja z systemu VHF 150 MHz do GSM-R | VII | W trakcie | GSM-R | PKP PLK S.A., Lotos Kolej, Koleje Dolnośląskie | 4 lipca 2023 r. jako data rozpoczęcia eksploatacji obserwowanej GSM-R jest datą realną, ale jednocześnie zagrożoną z uwagi na kwestie handlowe pomiędzy PKP PLK a Nokią. Przedstawiciel Lotos Kolej wniósł o możliwie najszybsze przedstawienie do wiadomości przewoźników regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu na czas eksploatacji obserwowanej systemu GSM-R. | Przedstawiciel Kolei Dolnośląskich zwrócił się ponadto o przeprowadzenie eksploatacji obserwowanych również na innych liniach, gdyż dla samorządowych przewoźników pasażerskich (np. KD, KW, KMŁ) problemem jest wysłanie składu i maszynistów na drugi koniec Polski. | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
19. | Roaming międzynarodowy GSM-R | VII | W trakcie | GSM-R | Lotos Kolej, CargoUnit | Kwestia umów na roaming międzynarodowy dla potrzeb tak GSM-R jak i ETCS. Lotos Kolej oraz CargoUnit podnieśli, że z uwagi na eksploatację GSM-R i ETCS w Niemczech i Czechach duża część pojazdów wielosystemowych wyposażona jest w zagraniczne karty SIM przez co w połączeniu z brakiem roamingu nie ma praktycznej możliwości eksploatowania pojazdu w Polsce z wykorzystaniem GSM-R i ETCS. | PKP PLK poinformowała, że prowadzi rozmowy ze stroną czeską i niemiecką w zakresie roamingu międzynarodowego i najbliżej jest finalizacja umowy z Niemcami (umowa ma być jeszcze w tym roku). Umowa z Czechami planowana jest na rok 2023. Roaming przygotowywany jest pod centralę Kapscha z możliwością migracji po przełączeniu do centrali Nokii. | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
20. | Rezerwacja częstotliwości 5G dla potrzeb wyłącznie kolejowych (FRMCS) zgodnie z przepisami unijnymi | VII | W trakcie | FRMCS | PKP PLK S.A. | PKP PLK poinformowały, że będą występować do UKE z wnioskiem o zarezerwowanie częstotliwości. Podniosły także, że w związku z wycofywaniem pasma 2G przez operatorów, nie będą podpisywane umowy na roaming krajowy dla potrzeb GSM-R. W związku z tym na tych liniach, na których nie przewidziano zabudowy GSM-R pozostanie łączność VHF do czasu uruchomienia FRMCS. PKP PLK wskazała także, że strategia migracji do FRMCS na dzień dzisiejszy jest niemożliwa to zaplanowania z uwagi na brak specyfikacji obowiązkowych do nowego TSI Sterowanie. | VII: Wysłuchano stanowiska PKP PLK, dyskusja. | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
21. | Prędkości manewrowe w systemie ETCS |  | Oczekuje | ETCS | Railpolonia | mimo, że dla wybranych przypadków powinno być możliwe manewrowanie z prędkością 40 km/h to system tego nie umożliwia | - | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
22. | Sygnalizacja i prowadzenie ruchu kolejowego pod nadzorem systemu ERTMS/ETCS – zasadność uproszczenia i ujednolicenia przepisów wewnętrznych zarządcy infrastruktury |  | Oczekuje | ETCS |  | Przewoźnicy podnoszą, że instrukcja Ir-1b jest niespójna z pozostałymi, nie jest wyszczególniona jako mająca wyższość nad zapisami innych instrukcji, ponadto jest nieczytelna i wskazane byłoby jej uproszczenie wraz z opracowaniem checklist do postępowania w przypadkach awaryjnych. Temat zarządzany przez DMB po zgłoszeniu przez DTW niezgodności Ir-1b z TSI OPE. | - | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
23. | Opóźnienia wywołane przez sytuacje awaryjne i eksploatacyjne w trakcie jazdy pod nadzorem ETCS |  | Oczekuje | ETCS i GSM-R | POLREGIO | Zagadnienie obciążania przewoźników kosztami zarówno w zakresie usterek systemu ETCS, jak i specyfiki jego działania wynikającej z wybranych przez PKP PLK rozwiązań technicznych | Temat przeprocedowany wewnętznie przez UTK, odpowiedź udzielona na piśmie. | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS - ustalić, czy temat jest do zamknięcia.
24. | Nowe TSI CCS |  | Oczekuje | ETCS i GSM-R | UTK | Głównie zasady wdrożenia i przepisy przejściowe. Decyzje odnośnie wersji i wzorca ETCS na nowych inwestycjach. | - | Ująć w planach na najbliższą GU ERTMS
25.
26.